Náklady na kanalizaci

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Termín | Částka | Účel |
| 9/98 | 4 750 | Výběrové řízení – projekt |
| 9/98 | 101 320 | Projektová dokumentace - průzkumy |
| 5/00 | 35 000 | Rozpracování dokumentace k ÚŘ |
| 6/00 | 3 500 | Výběrové řízení - poloh. a výškopisné zaměření |
| 10/00 | 37 590 | Polohopisné a výškopisné zaměření |
| 1/01 | 30 000 | Projekt k územnímu řízení 1.splátka |
| 4/01 | 29 909 | Projekt k územnímu řízení – 2.splátka |
| 7/04 | 3 000 | Zaměření přípojek čp. 46,87,112 |
| 4/05 | 224 077 | Projekt s stavebnímu povolení |
| 12/05 | 15 000 | Investičně – inženýrská činnost |
| 12/11 | 5 040 | Projekt – solární panel na ČOV |
| 7/13 | 404 261 | Prováděcí dokumentace ke stavbě |
| 7/14 | 5 581 737 | Stavba - dotace |
| 7/14 | 1 400 | Projektová dokumentace – přípojka čp. 46 |
| 8/14 | 8 227 635 | Stavba - dotace |
| 9/14 | 8 525 739 | Stavba - dotace |
| 9/14 | 2 381 | Materiál pro přípojku čp. 112 |
| 9/14 | 2 800 | Projektová dokumentace – přípojka čp. 87,112 |
| 9/14 | 18 392 | Projekt – přeložka vody, prodloužení řadů |
| 11/14 | 7 565 626 | Stavba - dotace |
| 11/14 | 8 598 927 | Stavba - dotace |
| 12/14 | 8 807 336 | Stavba - dotace |
| 12/14 | 4 725 000 | Stavba - dotace |
| 3/15 | 3 857 480 | Stavba |
| 5/15 | 2 071 751 | Stavba |
| 8/15 | 20 246 | Materiál pro přípojku čp. 87,46 |
| 8/15 | 16 456 | Lapač tuků čp. 46 |
| 12/15 | 40 673 | Zhotovení přípojky pro čp. 87,112 |
| 12/15 | 47 916 | Zhotovení přípojky pro čp. 46 |
| 8/16 | 8 992 939 | Stavba |
| CELKEM | 67 997 881 |  |

Obec v rámci smlouvy na částku 66 954 170,- Kč včetně dodatků č.1,2,3

Získala dotaci 52 032 000,- Kč

a doplácí 14 922 170,- Kč

13 009 000,- Kč (toto je závazná částka tzv. spoluúčast – podmínka přiznání dotace)

1 913 170,- Kč

1 554 045,- Kč – asfalty v celé šíři dotace pokrývá pouze výkop

341 405,- Kč – prodloužení řadů stok celkem 94,4 m (Š12 - Š12A ,Š 56 - Š56A, Š67 B – Š67 C)

17 278,- Kč - neuznatelné náklady - informační cedule na staveništi + autorský dozor projektanta

442,- Kč – zůstatek po zaokrouhlení získané dotace (dotace je poskytována v tisících)

Náklady obce předcházející získání dotace – jsou účtovány v nákladech na stavbu

1 013 711,- Kč – jedná se o náklady let 1998 – 2013 + přímé náklady na zhotovení přípojek do obecním objektů čp. 46, 87, 112 v roce 2014 a 2015 + projekt na přeložku vodovodu v rámci stavby a projekt na prodloužení řadů stok v roce 2014.

+

Náklady na TDI – nejsou účtovány do stavby

1 028 500,- Kč , zbývá doplatit 242 000,- Kč

Celkem 69 026 381,- Kč