**Oprava silnice I/16 + chodníků**

**Od 18.9.2017 do 30.11.2017**

**Vážení občané konečně dochází k opravě silnice I/16 v celém jejím rozsahu a opravě chodníků. Tyto dvě akce budou probíhat společně, neboť na sebe technologicky navazují.**

**Celou akci budou provázet omezení v provozu na silnici a hlavně budou omezeny i vjezdy do Vašich nemovitostí, u některých po určitou dobu úplně znemožněny. Sledujte prosím postup stavby.**

**Zde je přiložen harmonogram prací s termíny určitých etap výstavby**

**Od 18.9. – 14.10.2017 - bude probíhat oprava silnice včetně chodníků na pravé polovině vozovky směr Mladá Boleslav – Jičín od nábytku po konec autobusové zastávky (úsek cca 600 m)**

**V této etapě bude velmi problematický výjezd od Husí Lhoty. Nebude možné odbočit do místní ulice u staré hasičské zbrojnice ani odtud vyjet, bude se muset vjíždět i vyjíždět na křižovatce od Dlouhé Lhoty**

**Rozsah prací odfrézování asfaltové vrstvy a vybrání ložné vrstvy do hloubky cca 60 cm rozbourání tělesa chodníků a výměna ložné vrstvy položení ložné vrstvy silnice, výměna ložné vrstvy chodníků,** **uložení obrub, zhotovení autobusového stání z dlažebních kostek a zhotovení ostrůvků pro přechody , natažení kabelů pro nasvícení přechodů a vyložení sloupů pro nasvětlení přechodů položení asfaltové vrstvy a položení zámkové dlažby na chodníky**

**Od 15.10. do 10.11.2017 bude probíhat oprava silnice včetně chodníků na levé polovině vozovky směr Mladá Boleslav - Jičín od nábytku po konec autobusové zastávky (úsek cca 600 m)**

**V této etapě nebude možné odbočit na Husí Lhotu ani vyjet od Husí Lhoty, platí zde úplná uzavírka Nebude možné odbočit do místní ulice u obecního úřadu ani odkud vyjet, bude se muset vjíždět i vyjíždět u provozovny AUTOMARKET Sukorady p. Fleischhans.**

**Rozsah prací** **odfrézování asfaltové vrstvy a vybrání ložné vrstvy do hloubky cca 60 cm rozbourání tělesa chodníků a výměna ložné vrstvy položení ložné vrstvy silnice, výměna ložné vrstvy chodníků, uložení obrub, zhotovení autobusového stání z dlažebních kostek a zhotovení ostrůvků pro přechody , natažení kabelů pro nasvícení přechodů a vyložení sloupů pro nasvětlení přechodů** **položení asfaltové vrstvy a položení zámkové dlažby na chodníky**

**Od 11.11. – 21.11.2017** **bude probíhat oprava silnice na pravé polovině vozovky od autobusové zastávky do konce obce ve směru Mladá Boleslav – Jičín**

**V této etapě nebudou moci vozidla odbočovat a vjíždět na křižovatce na Dlouhou Lhotu, vozidla do 3,5t budou mít objízdnou trasu vedenou po místní komunikaci, odbočí u staré hasičské zbrojnice ve směru od Mladé Boleslavi nebo u domu čp. 114 ve směru od Dlouhé Lhoty, autobusy budou křižovatku na Dlouhou Lhotu pojíždět s opatrností**

**Rozsah prací odfrézování asfaltové vrstva a případné vybrání a vyspravení ložné vrstvy položení asfaltové vrstvy**

**Od 22.11. do 30.11.2017 bude probíhat oprava silnice na levé polovině vozovky včetně chodníků od autobusové zastávky do konce obce ve směru Mladá Boleslav - Jičín**

**V této etapě nebude možné odbočit u provozovny AUTOMARKET Sukorady p. Fleischhans a ani tudy vyjíždět, k vjezdu i výjezdu je nutné použít odbočku u obecního úřadu. V této etapě nebudou moci vozidla odbočovat a vjíždět na křižovatce na Dlouhou Lhotu, vozidla do 3,5t budou mít objízdnou trasu vedenou po místní komunikaci, odbočí u staré hasičské zbrojnice ve směru od Mladé Boleslavi nebo u domu čp. 114 ve směru od Dlouhé Lhoty, autobusy budou křižovatku na Dlouhou Lhotu pojíždět s opatrností**

**Rozsah prací odfrézování asfaltové vrstva a případné vybrání a vyspravení ložné vrstvy rozbourání tělesa chodníků a výměna ložné vrstvy, uložení obrub, položení asfaltové vrstvy a položení zámkové dlažby na chodníky**

**Závěrem upozorňujeme všechny občany, kteří mají svá vozidla zaparkovaná na veřejném prostranství podél komunikací, aby je v rámci bezpečnosti provozu přeparkovali, jedná se zejména o ulici, do které budou zajíždět automobily z Dlouhé Lhoty v době uzavírky křižovatky od 11. 11. 2017 do konce listopadu 2017**

**Grafické zobrazení situace je vloženo na webové stránky obce**