## List1
Stavba | I/16 Sukorady - Martinovice, oprava povrchu komunikace
Zadavatel | ŘSD ČR
Popis | Časový harmonogram
Týdny | 1. | [6 empty] | 2. | [6 empty] | 3. | [6 empty] | 4. | [6 empty] | 5. | [6 empty] | 6. | [6 empty] | 7. | [6 empty] | 8. | [6 empty] | 9.
Dny | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06
Stržení krajnice, přípravné práce
Frézování 1a
Sanace konstrukčních vrstev 1a
Pokládka asfaltových vrstev 1a
Frézování 1b
Sanace konstrukčních vrstev 1b
Pokládka asfaltových vrstev 1b
Frézování 2a
Sanace konstrukčních vrstev 2a
Pokládka asfaltových vrstev 2a
Frézování 2b
Sanace konstrukčních vrstev 2b
Pokládka asfaltových vrstev 2b
Úprava krajnice + zálivka
Svodidla, dopravní značení
Zahájení realizace | 15.3.2018
Doba plnení v kalendářních dnech | 52
V Praze dne 5.2. 2018